Утверждаю

Директор МБОУ ДО «ЭБЦ «ЛидерЭко»

Городского округа город Уфа

Республика Башкортостан

Кудринская О.М.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ**

**ОТКРЫТИЯ НОВЫХ МЕСТ**

**НА БАЗЕ МБОУ ДО «ЭБЦ «ЛИДЕРЭКО»**

**В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»**

1. **Нормативная база**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Структурная вертикаль** | **Наименование проекта** | **Сроки** |
| **Федеральный проект** | **«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»** | **01.01.2019- 31.12.2024** |
| **Региональный проект** | **«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»** | **01.01.2019- 31.12.2024** |
| **Муниципальный проект** | **«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»** | **01.01.2019- 31.12.2024** |
| **Проект учреждения** | **«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»** | **01.01.2021- 31.12.2022** |

1. **Цель и показатели проекта на уровне учреждения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель**: Создание новых мест в МБОУ ДО «ЭБЦ ЛидерЭко» го г. Уфа Республики Башкортостан естественно-научной направленности с высоким технологическим оснащением для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования | | | | |
| **№ п\п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Базовое значение** | **период** |
| Обеспечение в учреждении к 2022 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет качественных и доступных условий для воспитания и образования гармонично развитой и социально-ответственной личности путем обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры учреждения | | | | |
| **1** | **Количество инфраструктурных мест:** | **основной** | **15** | **2021-2022 год** |
| **2** | **Программа «Экобиотех»** | **Основной** | **15** | **2021-2022 год** |
| **3** | **Направленность** | **основной** | **Естественно-научная** | **2021-2022 год** |
| **4** | **Количество обучающихся, получивших рекомендации по построению индивидуальной образовательной траектории** | **основной** | **15** | **2021-2022 год** |
| **5** | **Количество обучающихся, реализовавших образовательную траекторию** | **основной** | **15** | **2021-2022** |
| **6** | **Портфолио** | **вспомогательный** | **15** | **2021-2022** |
|  | | | | |

1. **План мероприятий (дорожная карта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанных на принципах всеобщности и справедливости и направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся** | | | |
| № п\п | Наименование показателя | Срок | Характеристика результата |
| 1 | Выбраны тематические направления образовательной деятельности, соответствующие приоритетам социально-экономического развития Республики Башкортостан | Январь 2021 г. | В рамках Муниципального задания |
| 2 | Выбранные тематические направления образовательной деятельности соответствуют запросам, потребностям и интересам семей муниципалитета. | Январь 2021 | В рамках Муниципального задания |
| 3 | Создание новых мест в МБОУ ДО «ЭБЦ «ЛидерЭко» | Январь 2021 г. | За счет средств федеральной субсидии, а так же средств софинансирования регионального бюджета и внебюджетных средств |
| 4 | Формирование инфраструктурного листа | Январь 2021 | В рамках Муниципального задания |
| 5 | Частичный ремонт кабинета | 2021-2022 год | За счет средств внебюджета |
| 6 | Брендирование учреждения | 2021-2022 год | За счет средств внебюджета |
| 7 | Определены перечни средств обучения и воспитания, необходимые для открытия новых мест. | 2021-2022 год | За счет средств федеральной субсидии, а так же средств софинансирования регионального бюджета и внебюджетных средств |
| 8 | Оснащение кабинета новейшим технологичным оборудованием | Январь 2021 г-июль 2021 . | За счет средств федеральной субсидии, а так же средств софинансирования регионального бюджета |
| 9 | Мониторинг квалификации педкадров | Май 2021 г. | В рамках выполнения муниципального задания |
| 10 | Обучение педкадров, доведение их до соответствующей квалификации | Сентябрь 2021г,  Март 2022 г. | За счет средств федеральной субсидии, а так же средств софинансирования регионального бюджета |
| 11 | Привлечение специалистов реального сектора экономики, имеющих высшее образование, соответствующих дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (естественнонаучной -направленности): | Сентябрь 2021г, | За счет средств софинансирования |
| 12 | Стажировка педагогических работников дополнительного образования  в организациях реального сектора экономики или других профессиональных сфер, естественно-научной направленности | 2021-2022 г. | За счет средств софинансирования |
| 13 | Разработка программы естественнонаучной-направленности «Экобиотех» | Январь 2021 г. | За счет средств муниципалитета |
| 14 | Рецензирование и утверждение программы естественнонаучной-направленности «Экобиотех» | Август- сентябрь 2021 г | За счет средств муниципалитета |
| 15 | Разработка методического комплекса и диагностического инструментария программы естественнонаучной-направленности «Экобиотех» | Август- сентябрь 2021 г | За счет средств муниципалитета |
| 16 | Информационное обеспечение кабинета «Экобиотех» (интернет) | Август- сентябрь 2021 г | За счет средств внебюджета |
| 17 | Ремонт входной группы учреждения | Ноябрь 2021 | За счет средств внебюджета |
| 18 | Работа с сайтом учреждения: событийное освещения работы по проекту «Успех каждого ребенка» | Постоянно | За счет средств муниципалитета, внебюджета |
| 19 | Построение индивидуального образовательного маршрута для целевых групп проекта | Ноябрь 2021 г. | За счет средств муниципалитета |
| 20 | Запланировано использование современных методов и форматов обучения, направленных на развитие метапредметных навыков, навыков проектной, учебно-исследовательской деятельности, взаимодействия между обучающимися посредством равного обмена знаниями, умениями и навыками, при которой образовательный процесс выстраивается без активного участия в нем педагога (взаимное обучение). | Постоянно | За счет средств муниципалитета |
| 21 | Запланированы различные формы организации образовательной деятельности, в том числе основанные на модульном принципе представления содержания образовательных программ, образовательных проектов, путем реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий. | Постоянно | За счет средств муниципалитета |
| 22 | В реализации программы дополнительного образования «Экобиотех» запланировано участие организаций реального сектора экономики, подобраны технологические  и академические партнеры | Постоянно | В рамках муниципального задания, а так же партнерского взаимодействия с БГПУ им. М. Акмуллы |
|  | | | |

**)**