**Отчет о ходе реализации регионального проекта**

**«Успех каждого ребенка»**

**по состоянию на 01.01.2022 г.**

**Основные мероприятия на 2021 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Результат,  контрольные точки |
| 1. | Результат участия обучающихся во всероссийских открытых онлайн-уроках на портале «Проектория», «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего»  и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021-31.12.2021 | Результат:  Набор обучающиеся, в программы по проекту «Успех каждого ребенка» |
| 1.1. | Мероприятия: Разработка и утверждение нормативного правового акта, издание приказа Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых  с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Сириус. Онлайн»,  и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 01.12.2021 | Результат:  Изданы приказы МБОУ ДО «ЭБЦ «ЛидерЭко» го г. Уфа РБ:  1.от 30.06.2020 г.№ 47 «О реализации проекта «Создание новых мест дополнительного образования детей в Республике Башкортостан» в МБОУ ДО «ЭБЦ «ЛидерЭко»  2. 19 мая 2021 г. «О контроле реализации программ проекта «Успех каждого ребенка»  3. 17.06.2021 г № 81 «О создании рабочей группы по инвентаризации в рамках проекта «Успех каждого ребенка»  4. От 30.08.2021 г. № 118 «О нагрузке педагогов, участвующих в проекте «Успех каждого ребенка»  5. ОТ 10.09.2021 Приказ № 139 «О комплектовании групп по проекту «Успех каждого ребенка- 2021»  6. От 18.09.2021 г. «О проведении открытых он-лайн уроков, направленных на раннюю профориентацию» |
| 2. | Результат участия обучающихся городского округа город Уфа Республики Башкортостан в проекте «Билет в будущее», получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | 01.01.2021  31.12.2021 | Результат:  Обучающиеся, объединения «Экобиотех» представляли учреждение на фестивале СМРТ-идей, ВДНХ-ЭКСПО  1. Приказ от 15.11.2021 № 166 «О проведении районного этапа фестиваля «СМАРТ-идей»  2. Приказ от 06.12.2021 № 171 «Об участии в 7-м открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы»  Контрольная точка:  Участников- 60 человек |
| 4. | Расширение сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования с общеобразовательными учреждениями | 2021г. | Выполнено  На базе общеобразовательных учреждений №№ 62, 64,82, 116 проведы совместные мероприятия с ЦДЮТТ «Вектор» и МБОУ ДО «ЭБЦ «ЛидерЭко» и в рамках сетевого взаимодействия «Наука+ фантазия». Приказ от 29.10.2021 № 159.  Участников: 60 обучающихся объединения «Экобиотех» и 100 обучающихся ОУ |
| 5. | Включение в АИС «Навигатор ДОД» дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых общеобразовательными и дошкольными образовательными учреждениями | 01.04.2020 г. | Выполнено  В АИС «Навигатор ДОД» опубликованы 4031 дополнительных общеобразовательных программ 128 общеобразовательных, 224 дошкольных образовательных учреждений, 46 учреждений дополнительного образования и 23 частных организаций, реализующих программа дополнительного образования.  Выдано 23308 сертификатов персонифицированного учета. |
| 6. | Расширение сети лабораторий городского образовательного центра «Технопарк – Город будущего» | 2021 г. | Выполнено  В АИС «Навигатор» опубликована программа МБОУ ДО «ЭБЦ «ЛидерЭко» «Экобиотех» по проекту «Успех каждого ребенка», зачисление обучающихся происходит через платформу «Навигатор» |
| 7. | Расширение сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования с предприятиями, вузами, ссузами | 2021 г. | Выполнено:  МБОУ ДО «ЭБЦ «ЛидерЭко» является ресурсным центром городского центра «Технопарк – Город будущего» осуществляется совместно с предприятиями, бизнес-структурами, частными организациями, некоммерческими общественными организациями г.Уфы.  Научное сопровождение осуществляется ведущими ВУЗами БГПУ им. М.Акмуллы,  с молодежным клубом РГО, РОО Союз молодых ученых, |
| 8. | Создание дополнительных мест на базе учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений | 2021 г. | Выполнено  Создано 66 новых дополнительных мест  на базе МБОУ ДО «ЭБЦ «ЛидерЭко» по естественно-научной направленности |

**Директор:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кудринская О.М.**